RELATÓRIO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO

Concorrência DNIT n.º 0228/2026-00

Restauração Rodovia BR-364/AC — Lote 04

1. FICHA DA LICITAÇÃO

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Órgão contratante | DNIT – Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações / DIREX |
| Processo | 50018.001806/2025-61 |
| Modalidade / N.º | Concorrência Eletrônica 0228/2026-00 |
| Objeto | Restauração da Rodovia BR-364/AC, km 272,90 ao km 370,70 + Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40 (Lote 04) |
| Catser | 22896 – Conservação / Manutenção / Restauração de Rodovia |
| Localização | Estado do Acre (UL Rio Branco/AC) |
| Valor estimado | R$ 713.983.169,42 (sem desoneração) |
| Prazo de execução | 36 meses (vigência: 39 meses) |
| Regime de execução | Empreitada por Preço Unitário |
| Critério de julgamento | Maior Desconto — modo de disputa aberto |
| BDI aplicado | 27,90% — mês base janeiro/2026 (SICRO + ANP + cotações) |
| Sessão pública | 24/07/2026 às 15h00 (horário de Brasília) |
| ME / EPP favorecido | NÃO (art. 4.º, §1.º da Lei 14.133/2021) |
| Consórcio permitido | SIM — somatório de quantitativos técnicos; +30% EF se não for 100% ME/EPP |

2. ESCOPO E EXTENSÃO DA OBRA

| Segmento | Extensão / Descrição |
| --- | --- |
| Rodovia BR-364/AC | km 272,90 ao km 370,70 — 97,8 km de restauração |
| Acesso Manoel Urbano | km 0,00 ao km 6,40 — 6,4 km de acesso implantado |
| Extensão total | ~104,2 km de obras de restauração e implantação |
| Serviços típicos | Pavimentação asfáltica, terraplanagem, drenagem, obras de arte especiais (OAE), sinalização, obras complementares |
| Tabela de referência | SICRO — Tabelas do DNIT e da ANP |

Nota: os quantitativos detalhados, composições de custo e planilha orçamentária estão nos Anexos do Edital (SEI n.º 24708051 e seq.). Os serviços relevantes para fins de atestação técnica constam nos Anexos XXV e XXVI (docs SEI separados — não incluídos neste edital).

3. CRONOGRAMA E PRAZOS CRÍTICOS

| Data estimada | Evento | Ação requerida |
| --- | --- | --- |
| Imediato | Download dos Anexos SEI | Obter Anexos XXV, XXVI e Termo de Referência no PNCP / Compras.gov.br (Proc. 50018.001806/2025-61) |
| Imediato | Análise de capacidade | Verificar se atestados da empresa e dos RTs atendem aos Quadros 01 e 02 |
| Até 21/07/2026 | Prazo de impugnação | 3 dias úteis antes da sessão — e-mail: cgcl.esclarecimentos@dnit.gov.br |
| Até 21/07/2026 | Cadastro SICAF | Certidões e regularidade atualizadas até 3.º dia útil antes da sessão |
| Até 23/07/2026 | Vistoria técnica | Opcional — último dia útil antes da sessão. Contato: (68) 3302-2134 / marivaldo.almeida@dnit.gov.br |
| 24/07/2026 — 15h00 | SESSÃO PÚBLICA | Envio da proposta e documentos de habilitação via sistema eletrônico (Compras.gov.br) |
| D+30 dias após contrato | Ordem de Início | Marco zero para contagem dos 36 meses de execução |
| 6 meses após contrato | Programa de Integridade | Implantação obrigatória (art. 25, §4.º da Lei 14.133/2021 — contrato de grande vulto) |

4. HABILITAÇÃO E ELEGIBILIDADE

A documentação de habilitação é exigida apenas do licitante vencedor, após o julgamento. O edital prevê dois eixos de qualificação técnica:

| Eixo | Documento exigido | Observação |
| --- | --- | --- |
| Capacidade Técnico-Profissional (RT) | Quadro 01 — ARTs dos profissionais indicados (Anexo XXVI / SEI 24708911) | Cada profissional deve comprovar serviços compatíveis com o objeto via ART registrada no CREA |
| Capacidade Técnico-Operacional (empresa) | Quadro 02 — Atestados/certidões da empresa (Anexo XXV / SEI 24708833) | Serviços e quantitativos mínimos exigidos definidos no Termo de Referência (documento SEI separado) |
| Equipe técnica | Quadros 03 e 04 — Relação, vinculação, formação e experiência | Vínculo por: acionista, sócio, CLT, autônomo, compromisso futuro ou diretor |
| Habilitação jurídica / fiscal | SICAF (atualizado) | Certidões fiscais exigidas apenas do vencedor (após lance) |

| ATENÇÃO | Os quantitativos mínimos de atestação (parcelas de maior relevância) NÃO constam neste edital — estão exclusivamente nos Anexos XXV e XXVI (SEI). Obter e analisar esses documentos é o primeiro passo antes de qualquer decisão de participação. |
| --- | --- |

Consórcio: os quantitativos técnicos são somados entre as consorciadas. Há acréscimo de 30% nos requisitos de qualificação econômico-financeira para consórcios que não sejam integralmente compostos por ME/EPP.

5. ASPECTOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS

| Parâmetro | Detalhe |
| --- | --- |
| Valor total estimado | R$ 713.983.169,42 |
| Densidade de custo | ~R$ 6,85 milhões / km (104,2 km totais) — referência para análise de exequibilidade |
| BDI de referência | 27,90% (sem desoneração) — base SICRO jan/2026 |
| Limite de inexequibilidade | Propostas < 75% do estimado = R$ 535,5 mi — desclassificação automática |
| Gatilho de garantia adicional | Propostas entre 75% e 85% do estimado (R$ 535,5 mi a R$ 607 mi) exigem garantia adicional equivalente à diferença |
| Pagamento | Condições definidas no Termo de Referência (não constam no edital principal) |
| Reajuste | Regras no Termo de Referência |
| Possível rescisão antecipada | Contrato pode ser rescindido sem ônus ao DNIT se a rodovia for concedida à iniciativa privada (item 1.8 do Edital) |

6. RISCOS E ALERTAS ESTRATÉGICOS

| RISCO ALTO | Rescisão por concessão: o item 1.8 do edital prevê expressamente que o contrato pode ser rescindido ou ter segmentos suprimidos se o Governo Federal conceder a BR-364/AC — sem indenização. Avaliar probabilidade de concessão antes de alocar recursos. |
| --- | --- |

| RISCO MÉDIO | Garantia adicional: descontos agressivos entre 15% e 25% acionam exigência de garantia extra (diferença entre 85% e o valor ofertado). Considerar no planejamento de caixa. |
| --- | --- |

| RISCO MÉDIO | Atestados incompletos: os Anexos XXV e XXVI (requisitos de atestação) são documentos SEI separados, não incluídos no edital. Qualquer análise de go/no-go sem esses documentos é incompleta. |
| --- | --- |

| ATENÇÃO | Localização — Acre: obra em estado com logística complexa. Mobilização de equipamentos, mão de obra especializada e insumos críticos (CBUQ, brita, aço) devem ser dimensionados com antecedência mínima de 90 dias. |
| --- | --- |

| ATENÇÃO | Prazo de 36 meses: condicionado a Ordem de Início de Serviço. Cláusula de reajuste e cronograma físico-financeiro estão no Termo de Referência — verificar compatibilidade com fluxo de caixa. |
| --- | --- |

| INFO | Disputa aberta: lances em tempo real com intervalo mínimo de 0,25%. A proposta pode ser substituída até a abertura da sessão. Definir piso operacional (margem mínima) antes da sessão. |
| --- | --- |

7. PRÓXIMOS PASSOS — CHECKLIST GO / NO-GO

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baixar Anexos XXV e XXVI no PNCP / Compras.gov.br e analisar os quantitativos mínimos de atestação | Proposta / Eng. | Urgente |
| 2 | Verificar acervo técnico da empresa e dos RTs disponíveis — cruzar com requisitos dos Quadros 01 e 02 | Proposta / RH | Urgente |
| 3 | Avaliar risco de rescisão por concessão — verificar pipeline de concessões federais na BR-364/AC | Diretoria | 5 dias |
| 4 | Decidir sobre consórcio: avaliar parceiros, somar atestados e calcular impacto nos requisitos de EF | Diretoria | 10 dias |
| 5 | Realizar vistoria técnica no trecho — dimensionar desafios de logística, solo e condições da pista | Engenharia | Até 23/07 |
| 6 | Elaborar planilha orçamentária e definir faixa de desconto — calcular impacto da garantia adicional | Proposta / Fin. | Até 22/07 |
| 7 | Atualizar certidões e regularidade no SICAF | Jurídico / Adm. | Até 21/07 |
| 8 | Se houver dúvidas ou inconsistências no edital, enviar pedido de esclarecimento formal | Jurídico | Até 21/07 |

8. CONTATOS DO EDITAL

| Canal | Referência |
| --- | --- |
| Esclarecimentos / Impugnação | cgcl.esclarecimentos@dnit.gov.br — prazo até 21/07/2026 |
| Vistoria — UL Rio Branco / AC | (68) 3302-2134 ¦ marivaldo.almeida@dnit.gov.br |
| Endereço DNIT sede | Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Bloco A — Ed. Núcleo dos Transportes, Mezanino Sul, Brasília/DF |
| Portal de compras | www.gov.br/compras (Compras.gov.br) — processo 50018.001806/2025-61 |

Documento gerado em 22/06/2026 — S.A. Paulista / Diretoria Comercial